*BOZZA*

Via pec …..

Anticipata via mail……

Spett.le Committente ………………………

c.a.: Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori

e p.c.: Collegio Consultivo Tecnico (ove nominato)

**Oggetto**: **Contratto n (…) del (…) “………………………” – Istanza di compensazione prezzi ex art. 1-septies D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021**

La scrivente Impresa …………………., con sede legale in …………………, nella persona del Legale Rappresentante, ………………………, in qualità di affidataria [*oppure* in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con le società ………, affidatario] del contratto di appalto in oggetto

PREMESSO CHE:

1. Con decreto 11 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le variazioni percentuali in aumento superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a termini dell’articolo 1-septies del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 (**Decreto Sostegni-bis**);
2. A termini dell’art. 1-septies del decreto Sostegni-bis, è previsto che per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 maggio 2021, si proceda a compensazione dei prezzi con riferimento ai predetti materiali e ciò anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera a) per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50) ed all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
3. la predetta compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal Decreto eccedenti l’8 per cento se riferite all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

CONSIDERATO CHE:

1. il contratto in oggetto è tutt’ora in essere e la relativa offerta di gara è stata presentata il ……
2. che sono stati impiegati nei lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore lavori dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 i seguenti materiali per le seguenti quantità:

* (…)
* (…)

1. La scrivente imprese, nel caso di richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, concorre alla distribuzione delle risorse in qualità di (piccola, media, grande) impresa (come si evince dalla documentazione allegata);
2. le oscillazioni dei prezzi rilevate dal decreto per detti materiali hanno comportato un effettivo maggior onere per la società [ovvero per il RTI] scrivente come si evince da idonea documentazione allegata;
3. Per i suddetti materiali si applicano le seguenti variazioni percentuali

* (…)
* (…)
* (…)

Pertanto, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, la scrivente impresa (ovvero il RTI) ritiene di aver subito un incremento nel prezzo dei materiali (…) quantificabile in un importo complessivo di euro (…).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si chiede, con la presente, il pagamento in compensazione dei prezzi dei materiali coma sopra esposti per effetto delle variazioni dei prezzi in aumento di cui al D.M. 23 novembre 2021.

Con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente, nel reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e puntuale del contratto, confidiamo nel tempestivo accoglimento della presente istanza e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

A tale fine, si allegano i seguenti documenti:

* (…)
* (…)
* (…)

Distinti saluti.